## Лист3
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ НА ОБЪЕКТЕ "МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 3 В д.ХОХРЯКИ."
№ | Наименование работ | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2018
пп |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель
I | СМР | 11-20. | 21-30. | 1-10. | 11-20. | 21-31. | 1-10. | 11-20. | 20-31. | 1-10. | 11-20. | 21-28. | 1-10. | 11-20. | 20-31. | 1-10. | 11-20. | 21-30
3 | Наружная отделка
II | Специализированные работы:
9 | Пожар. сигнал-ция, пожаротушение | [18 empty] | Открытие тендера (рассылка требований об участии, подача заявок, получение документов для изучения)
10 | Электромонтажные работы | [18 empty] | Рассмотрение оферт (тендерных заявок)
III | Наружные сети | [18 empty] | Ориентировачная дата проведения тендера
12 | Наружное электроснабжение
13 | Наружное освещение
IV | Благоустройство
14 | Вертик.планировка, благоустройство
15 | Озеленение
16 | МАФ
IV | Поставка материалов
18 | Двери межкомнатные
20 | Облиц.плитка
21 | Обои
22 | Ламинат