УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Федерация»

Ехлаков А.А.

Техническое задание №22/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на монтаж наружного электроосвещения.

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска"

Ижевск 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

Подраздел 2.3. Состав работ

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

Подраздел 2.7. Требования к устанавливаемым противопожарным дверям

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж наружного электроосвещения

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие требования

- Субподрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; рабочей и проектной документацией; ППР/ТК; ГОСТ; СП; - До начала монтажных работ Субподрядчик обязан выполнить: - Приёмку строительной площадки c оформлением акта приема-передачи площадки; - Разработку технологической карты/проекта производства работ на выполняемые работы по объекту; - В случае применения спецтехники, отличной от требований ППР и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа; - В случае применения материалов, оснастки, крепежных элементов, отличной от требований технологической карты и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа. - Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 - Срок выполнения работ – с апреля 2024 года по июнь 2024 года. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента приемки выполненных работ по актам КС-2 и предоставления исполнительной документации. - Материалы поставляет Генподрядчик. - Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента, спецтехники и оснастки. - Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный график производства работ и технологическую карту/проект производства работ. - Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения. - Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. Если группы учета не установлены/не рабочие или потребление электроэнергии происходит, минуя группы учета, Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии по остаточному принципу – общие объектные показания минус показания рабочих групп учета. - Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генподрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика; - Сдача результатов работ Субподрядчиком и приемка их Генподрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах; - Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения; - Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов. - В соответствие с п. 7 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность/приказ на ответственных лиц за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - - подписание документов, в т.ч. приемку документов - Работы выполняются этапами: - 1 этап – геодезическая разбивка размещения светильников и кабельных линий; - 2 этап – прокладка кабельных линий, в т.ч. земляные работы; - 3 этап – монтаж щита и рассключение во ВРУ; - 4 этап – монтаж светильников; - 5 этап – пуско-наладочные работы.

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора. - Штрафы: - При срыве начала выполнения работ, по вине Субподрядчика, более чем на 3 рабочих дня Генподрядчик может выставить штраф Субподрядчику в размере 5 000 руб в день за первые 5 календарных дней и с шестого дня 10 000 руб в день. - Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5 000 рублей в день, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Генподрядчик может вычесть из любой причитающейся оплаты штрафы, пени; - При срыве сроков и/или снижении качества выполнения работ Генподрядчик может уменьшить объем получаемых работ или снять весь объём с выставлением штрафов. - Невыполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в неположенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС-2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Генподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора.

Подраздел 2.3. Состав работ

- Стоимость работ включает в себя: - Прием материалов на объекте; - Стропальные работы: - Погрузо-разгрузочные работы; - Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; - Земляные работы; - Монтаж гильз в местах пересечения с дорожными покрытиями (асфальт, брусчатка и т.п.); - Монтаж гильз в местах прохождения трубопроводов через несущие строительные конструкции с последующей зачеканкой негорючим материалом; - Прокладка кабельных линий (в т.ч. в гофре и трубах) в траншее; - Устройство отверстий под прокладку кабельных линий в строительных конструкциях; - Монтаж оборудования, указанного в проекте 40-20-ЭН (ЩНО, вводных щитков, светильников и т.д.); - Монтаж заземления; - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; - Уборка, вынос и вывоз со строительной площадки строительного мусора; - Монтаж бирок на кабельных линиях, маркировка щитов, автоматов; - Предоставление положительного технического отчета (в т.ч. измерение петли «фаза-нуль», сопротивление изоляции, заземление, работоспособность АВ); - Зимнее удорожание и заготовительно-складские расходы; - Замоноличивание отверстий между гильзами и строительными конструкциями с восстановлением гидроизоляции и утепления подвала; - Сдача всей системы на эффект; - Все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата; - Предоставление исполнительной документации в четырех экземплярах с реестрами в составе на бумажном носителе в отдельных папках с оформленным титульным листом и в одном экземпляре в электронном виде (скан-PDF) на электронную почту ptofed@mail.ru: - Титульный лист; - Реестр подготовленных документов; - Приказы на ответственных лиц; - Исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений), подписанные производителем работ Субподрядчика; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; - Журнал производства работ; - Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; - Другие акты испытания строительных конструкций в случаях, предусмотренных ПД и требованиями технических регламентов (норм и правил). - Срок устранения недостатков (в т.ч. и в гарантийный период) составляет: аварийный случай – в течение 4 часов, замена оборудования в течение 24 часов. - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Генподрядчик может из любой причитающейся оплаты возместить убытки, штрафы, пени и т.п., произошедших по вине Субодрядчика - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - ПУЭ «Правила Устройства Электроустановок» - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (с изменениями на 2 июля 2013 года), - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период 5 лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 2.6. Требования к составу технического предложения участника

- Требования к персоналу Субподрядчика:  К работе допускаются сотрудники: - имеющие удостоверение на соответствие квалификации; - имеющие стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - работающие в данной организации не менее 6 месяцев; - имеющие опрятный внешний вид. - В случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ - предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях. - При работе с подъемными сооружениями Субподрядчик обязан выполнять работы собственным стропальщиком, к которому предъявляются следующие требования: - образование не ниже полного общего; - наличие документа, подтверждающего квалификацию, установленного образца; - обязательное прохождение медицинского осмотра. - Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ; - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 2.8. Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1)